РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020                                              №   86                                     х.Ленинский

Об утверждении отчета  реализации

муниципальной программы «Управление

муниципальным имуществом»

за 1 полугодие  2020 года.

В соответствии с  постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет :

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 1 полугодие 2020 год согласно приложению 1.

##### 2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Ленинского сельского   поселения                                           О.И.Фурсова

Приложение 1

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 1 полугодие 2020 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Управление  муниципальным имуществом» и предусматривает финансирование программных мероприятий в части управления и распоряжения имуществом сельского поселения.

Результаты реализации муниципальной программы  Ленинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 1 полугодии 2020 года

В 1 полугодии 2020 года реализация муниципальной программы  Ленинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой  на 2020 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 100,0 тысяч рублей, По итогам 1 полугодия денежные средства  освоены в размере 16,9 тысяч рублей или  17,0%. в том числе : Подпрограмма1 «Управление муниципальным имуществом»» запланировано 100,0 тыс. руб. использовано 16,9 тыс. рублей (16,9%);

Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта)

В предыдущем 2019 финансовом году объем средств использован на 24,0% и составил  24,0 тысяч рублей

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации  муниципальной Программы Ленинского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского  поселения» специалисту по  земельным и имущественным отношениям активизировать работу по выполнению основных мероприятий программы, а так же пересмотреть запланированные на 2020 год плановые показатели

.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | 100,0 | 100,0 | 16,9 | 83,1 Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 2полугодии |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Администрация Ленинского сельского поселения | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | 16,9 | 83,1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Ленинского сельского поселения | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2020-31.12.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | 16,9 | 83,1 |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Ленинского сельского поселения | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | 01.01.2020- | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Оценка рыночной стоимости земельных участков | Администрация Ленинского сельского поселения | Увеличение объемов доходов бюджета | 01.01.2020- | 31.12.2020 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Ленинского сельского поселения | X | 01.01.2020- | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | 16,9 | 83,1 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения                                      О.И. Фурсова