РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020                                                №    81                                   х. Ленинский

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие  2020 год.

В соответствии с  постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения, Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1.

##### 2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Ленинского сельского   поселения                                           О.И.Фурсова

Приложение 1

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2020 года.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды » и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер .

Результаты реализации муниципальной программы  Ленинского сельского поселения «», достигнутые в 1 полугодии 2020 года

В 1 полугодии 2020 года реализация муниципальной программы  Ленинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий:

Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности, пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок), проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2020 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 21,0 тысяч рублей, По итогам 1 полугодия денежные средства  освоены в размере 15,0 тысяч рублей или  71,4 %. в том числе :

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»» запланировано 21,0 тыс. руб. использовано 15,0 тыс. рублей (71,4%);

Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности 15,0 тыс. рублей или 71,4 %

Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации и обучение ответственных лиц по пожарной безопасности

В предыдущем 2019 финансовом году за 1 полугодие объем средств использован на 25% и составил  12,0 тысяч рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации  муниципальной Программы Ленинского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского  поселения» ответственным исполнителям рекомендовать произвести корректировку и выполнение мероприятий программы плановых целевых показателей на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2020 | 21,0 | 21,0 | 15,0 | 6,0 Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 2-полугодии |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21,0 | 21,0 | 15,0 | 6,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации и обучение ответственных лиц по пожарной безопасности | Администрация Ленинского сельского поселения | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21,0 | 21,0 | 15,0 | 6,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Заправка и техническое обслуживание огнетушителей | Администрация Ленинского сельского поселения | уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение послед-ствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020- | 31.12.2020 | - | - |  | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Ленинского сельского поселения | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | 0,0 | - |
| 1.5. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020- | 31.12.2020 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Ленинского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020- | 31.12.2020 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Содержание резервных источников электропитания | Администрация Ленинского сельского поселения | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | 01.01.2020- | 31.12.2020 | - | - | 0,0 | - |
| 2.5. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | - | - |  | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  | - |
| 3.2. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Администрация Ленинского сельского поселения | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21,0 | 21,0 | 15 | 6,0 |

Муниципальной программой на 2020 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 21,0 тысяч рублей, По итогам 1 полугодия денежные средства  освоены в размере 15,0 тысяч рублей или  71,4 %. в том числе :

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»» запланировано 21,0 тыс. руб. использовано 15,0 тыс. рублей (71,4%);

Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности 15,0 тыс. рублей или 71,4 %

Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации и обучение ответственных лиц по пожарной безопасности

В предыдущем 2019 финансовом году за 1 полугодие объем средств использован на 25% и составил  12,0 тысяч рублей

Глава Администрации Ленинского сельского поселения                                            О.И.Фурсова