

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9

 17.01.2024 х. Ленинский

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы Ленинского

сельского поселения «Развитие культуры»

 за 2023 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

#####  2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Приложение

к постановлению администрации

Ленинского сельского поселения

от 17.01.2024 № 9

Отчет по исполнению плана

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 124 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры» и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер.

**Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры», достигнутые за 2023 год.**

За 2023 год реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий: сохранение и развитие культурного потенциала Ленинского сельского поселения;

формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Ленинского сельского поселения

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 2611,6 тысяч рублей, в том числе федеральные средства в размере 0,0 тыс. рублей, областные в сумме 0,0 тыс. рублей, местного бюджета 2611,6 тыс. рублей.

По итогам 2023 года денежные средства освоены в размере 2611,6 тысяч рублей или 100 %. в том числе: Подпрограмма 1 «Развитие культуры» запланировано 2611,6 тыс. руб. использовано 2611,6 тыс. рублей (100 %);

 Основное мероприятие 1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ленинского сельского поселения использовано 0 тыс. рублей или 0 %

Основное мероприятие 1.2.

«Развитие культурно-досуговой деятельности» использовано 0 тыс. руб. или 0%

В предыдущем 2022 финансовом году объем средств использован на 100 % и составил 2170,3 тысяч рублей

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры»

 Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие культуры» | МУК СК «Ленинский» | Х | Х | 31.12.2023 | 2611,6 | 2611,6 | 2611,6 | 0 |
| Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | - |  |  | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ленинского сельского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.«Развитие культурно-досуговой деятельности» | МУК СК «Ленинский» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2611,6 | 2611,6 | 2611,6 | 0 |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | - | - |  | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы | Администрация Ленинского сельского поселения | достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Ленинского сельского поселения«Развитие культуры» | весь период |  | - | - |  | - |
| 2.2. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальнойпрограмме  |  | X | Х | 31.12.2023 | 2611,6 | 2611,6 | 2611,6 | 0 |

.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова