# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки командно-штабного учения

на территории Ленинского сельского поселения

| №пп | Содержание мероприятий | Сроки время проведения | исполнитель | отм. о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Проведение организационных мероприятий |
| 1 | Подготовка исходных данных для планирова- ния и проведения КШУ. | 15.02 | Руководитель НШГО |  |
| 2 | Проведение рекогносцировки места учения. | 15.02 | НШГО |  |
| II. Разработка документов. |
| 1. | Разработка плана проведения КШУ. | 15.02 | НШГО |  |
| 2. | Подготовка распоряжения о проведении КШУ. | 15.02 | НШГО |  |
| 3. | Составление документации оперативной группы. | 15.02 | НШГО |  |
| III. Подготовка руководства учением и посредников. |
| 1. | Изучение нормативных документов. | 15.02 | НШГО |  |
| 2. | Инструкторско-методические занятия. | 15.02 | НШГО |  |
| IY. Подготовка участников учения. |
| 1. | Корректировка плана действий по предуп- реждению и ликвидации ЧС в мирное время. | 20.02 | НШГО |  |
| 2. | Уточнение обеспечения имуществом ГО формирований, рабочих и служащих, изучение графика выполнения ПОМ-1; 2. | 20.02 | НШГО |  |
| Y. Подготовка учебных мест и учебно-материальной базы. |
| 1. | Откорректировать графические документы. | 21.02 | НШГО |  |
| 2. | Проверка готовности пункта управления, средств связи и оповещения. | 21.02 | НШГО |  |

## Начальник штаба ГО                      Т.В.Королева

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ Глава Ленинского сельского поселения «01» февраля 2011 г.