РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.02.2022                                     №                              х.Ленинский

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы

Ленинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и

информационное общество»

за  2021 год

В соответствии с  постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет :

- Утвердить отчет  плана реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за  2021 год согласно приложению.

##### 2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Ленинского сельского   поселения                                           О.И.Фурсова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Ленинского сельского

поселения от 00.11.2021 №

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество» за 2021 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество » и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер .

Результаты реализации муниципальной программы  Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество», достигнутые  2021 год.

За 9  2021 год реализация муниципальной программы  Ленинского сельского поселения» Развитие муниципальной службы и информационное общество» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий:

Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления, Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2021 год предусмотрены плановые ассигнования в размере  35,6 тысяч рублей, По итогам года денежные средства  освоены в размере 35,6 тысяч рублей или  100 %. в том числе :

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» запланировано 14,6 тыс. руб. использовано 14,6 тыс. рублей 100(%);

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления использовано 14,6 тыс. рублей или 100 %

Подпрограмма 2.  «Развитие информационного общества» в Ленинском сельском поселении»

Основное мероприятие 2.1 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Муниципальной программой на 2021 год предусмотрены плановые ассигнования в размере  21,0 тысяч рублей, По итогам года денежные средства  освоены в размере 21,0 тысяч рублей или  100 %.

В предыдущем 2020 финансовом году  объем средств использован на 100 % и составил  21,5 тысяч рублей

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации  муниципальной Программы Ленинского  сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского  поселения» ответственным исполнителям рекомендовать произвести корректировку и выполнение мероприятий программы плановых целевых показателей на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение престижа муниципальной службы и формирование высококвалифицированного кадрового состава в Администрации Ленинского сельского поселения | 01.01.2021- | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2021- | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Ленинского сельского поселения | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2021- | 31.12.2021 | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие информационного общества» в Ленинском сельском поселении» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2021 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.1. | Администрация Ленинского сельского поселения | наличие на территории Ростовской области современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии | 01.01.2021- | 31.12.2021 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Защита информации | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий | 01.01.2021- | 31.12.2021 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | 01.01.2021- | 31.12.2021 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.01.2021- | 31.12.2021 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |  |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения                                                                            О.И.Фурсова