РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2023                                          № 79                        х.Ленинский

Об утверждении отчета  плана реализации

муниципальной программы   Ленинского

сельского поселения  «Экономическое развитие

и инновационная экономика»  за  1 полугодие 2023 года

В соответствии с  постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ленинское сельское поселение»

1. Утвердить отчет  плана  реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Экономическое развитие  и инновационная экономика»     за  1 полугодие 2023 год  согласно приложению 1.

##### 2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Ленинского сельского   поселения                                           О.И. Фурсова

Приложение 1

Отчет по исполнению плана

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Экономическое развитие  и инновационная экономика»  за 1 полугодие  2023 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском сельском поселении». | Администрация Ленинского сельского поселения | Х |  | Х | - |  |  | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов | Администрация Ленинского сельского поселения | организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Ленинского сельского поселения; оказание услуг для муниципальных нужд Ленинского сельского поселения по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций (на конкурсной основе заключение и сопровождение долгосрочного на конкурсной основе заключение и сопровождение долгосрочного муниципального контракта – подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами |  | 01.01.2023- | 31.12.2023 |  |  | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: формирование привлекательного инвестиционного бренда Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение инвестиционной привлекательности Ленинского сельского поселения, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций |  | 01.01.2023- | 31.12.2023 |  |  | - |  |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 « развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинском сельском поселении | Администрация Ленинского сельского поселения | Х |  | Х | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 Денежные средства будут использованы во 2 полугодии |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение, встреч, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать собственное дело |  | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Администрация Ленинского сельского поселения | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2023- | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: Создание и обеспечение информационного поля, для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Ленинского сельского поселения | расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| 2.4. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма « Защита прав потребителей в Ленинском сельском поселении» | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Укрепление системы защиты прав потребителей | Администрация Ленинского сельского поселения | формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей; развитие сети общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей для оказания населению бесплатной консультационной помощи; ведение реестра организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей, размещение информации в сети «Интернет» (сайт Ленинское поселение.рф) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Администрация Ленинского сельского поселения | разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; организация и проведение конференций, форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | проведение независимых экспертиз качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них; организация проведения сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ленинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Администрация Ленинского сельского поселения | Х |  | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 |

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения                                                                              О.И. Фурсова