РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 16.10.2023 № 125 х. Ленинский

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы

Ленинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и

информационное общество»

за 9 месяцев 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет :

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

#####  2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Ленинского сельского

 поселения от 16.10.2023 № 125

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

 «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за 9 месяцев 2023 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество » и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер .

 **Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды», достигнутые за** 9 месяцев  **2023 года**

За 9 месяцев 2023 года реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения» Развитие муниципальной службы и информационное общество» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий:

Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления, Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 31,0 тысяч рублей, По итогам 9 месяцев денежные средства освоены в размере 3,5 тысяч рублей или 11,3 %. в том числе :

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» запланировано 10,0 тыс. руб. использовано 0,0 тыс. рублей 0(%);

 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления использовано 0,0 тыс. рублей или 0 %

Подпрограмма 2. «Развитие информационного общества» в Ленинском сельском поселении»

Основное мероприятие 2.1 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.1. Муниципальной программой на 2023 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 21,0 тысяч рублей, По итогам 9 месяцев денежные средства освоены в размере 3,5 тысяч рублей или 0 %.

В предыдущем 2022 финансовом году за 9 месяцев объем средств использован на 100 % и составил 52,0 тысяч рублей

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество»» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»»

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения» ответственным исполнителям рекомендовать произвести корректировку и выполнение мероприятий программы плановых целевых показателей на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие муниципальной службы» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 Денежные средства будут использованы в 4 квартале |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение престижа муниципальной службы и формирование высококвалифицированного кадрового состава в Администрации Ленинского сельского поселения | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Ленинского сельского поселения | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2023- | 31.12.2023 | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие информационного общества» в Ленинском сельском поселении» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2023 | 21,0 | 21,0 | 3,5 | 17,5Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 4 квартале |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.1.  | Администрация Ленинского сельского поселения | наличие на террито­рии Ростовской обла­сти современной ин­формационной и те­лекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятель­ности органов испол­нительной власти и органов местного са­моуправления;повышение спроса на информационно-ком­муникационные тех­нологии | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 21,0 | 21,0 | 3,5 | 17,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Защита информации | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение защиты информации, исполь­зуемой при выполне­нии функций и пол­номочий | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 21,0 | 21,0 | 3,5 | 17,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | 01.01.2023- | 31.12.2023 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальнойпрограмме  |  | X | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 31,0 | 31,0 | 3,5 | 27,5 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова