РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.10.2023 № 128 х. Ленинский

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы «Обеспечение качествен­ными

жилищно-комму­нальными услугами насе­ления

Ленинского сельского поселения»

за 9 месяцев 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно– коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению 1.

##### 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Приложение 1

Отчет об исполнении

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Ленинского сельского поселения»»

за 9 месяцев 2023 года

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за9 месяцев 2023**  **года.**

Муниципальная программа «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Ленинского сельского поселения была утверждена Постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 122 . Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства территории Ленинского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 10 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, обработки от грызунов;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления средства бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 4354,6 тысяч рублей, По итогам 9 месяцев денежные средства освоены в размере 1048,9 тысяч рублей или 24,1 %. в том числе :

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» запланировано 0 тыс. руб. использовано 0 тыс. рублей (%);

Подпрограмма 2. ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения»

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения использовано 1048,9 тыс.рублей или 24,1 %. Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 2-полугодии

Денежные средства за 9 месяцев направлены на:

- оплату коммунальных платежей – 126,1 тыс. рублей;

- уборка территории поселения - 193,9 тыс. рублей,

- обрезка деревьев – 152,6 тыс. рублей;

- вывоз и размещение ТКО – 6,2 тыс. рублей;

- текущий ремонт уличного освещения - 198,3тыс. рублей;

- текущий ремонт памятников – 108,2 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 9,4 тыс. рублей;

- исследование воды – 0,0 тыс. рублей;

- приобретение хоз. товаров - 2,6 тыс. рублей;

-приобретение и установка детской площадки -251,6

В предыдущем 2022 финансовом году за 9 месяцев объем средств использован на 15,6 % и составил 864,1 тысяч рублей

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/  ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая  дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1.  Разработка проектно-сметной документации | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Ленинского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной  программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2023 | 4354,6 | 4354,6 | 1048,9 | 3305,7Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 2-полугодии |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. «Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4196,0 | 4196,0 | 922,7 | 3273,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 158,6 | 158,6 | 126,1 | 32,5 Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 4 квартале |
| 2.3 | «Озеленение населенных пунктов» | Администрация Ленинского сельского поселения | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | «Содержание мест захоронения» | Администрация Ленинского сельского поселения | приведение в качественное состояние мест захоронений |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной  программы | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.01.2023- | 31.12.2023 | 4354,6 | 4354,6 | 1048,9 | 3305,7 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова