

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГОГ

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.07.2024 № 101 х. Ленинский

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы «Обеспечение качествен­ными

жилищно-комму­нальными услугами насе­ления

Ленинского сельского поселения»

 за 1 полугодие 2024 года.

 В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно– коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению 1.

#####  2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Приложение 1

 Отчет об исполнении

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Ленинского сельского поселения»» за 1 полугодие 2024 года

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за1 полугодие 2024** **года.**

Муниципальная программа «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Ленинского сельского поселения была утверждена Постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 122. Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства территории Ленинского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 9 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, обработки от грызунов;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления средства бюджета на 2024 год предусмотрены в размере 10363,6 тысяч рублей, По итогам 1 полугодия денежные средства освоены в размере 808,4 тысяч рублей или 7,8 %. в том числе:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» запланировано 0 тыс. руб. использовано 0 тыс. рублей (%);

Подпрограмма 2. ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения»

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения использовано 808,4 тыс. рублей или 7,8 %. Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 2-полугодии

Денежные в 1 полугодии направлены на:

 уличное освещение – 97,2 тыс. рублей; за текущий ремонт и ТО уличного освещения – 200,9 тыс. рублей; информационная база ЖКХ - 7,8 тыс. рублей, уборка территории поселения 153,6 тыс. рублей, обрезка деревьев 57,1тыс.рублей, очистка от снега 94,5 тыс.рублей,приобретение триммера 16,5 тыс. рублей, разработка сметы 120,0 тыс. рублей, противоклещевая обработка и дератизация 19,5 тыс. рублей, приобретение хозтоваров 41,4 тыс. рублей.

 В предыдущем 2022 финансовом году за 1 полугодие объем средств использован на 19,7 % и составил 858,6 тысяч рублей

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Ленинского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | 01.01.2024- | 31.12.2024 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 10363,6 | 10363,6 | 808,4 | 9555,2Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 2-полугодии |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. «Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения;улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10189,6 | 10189,6 | 711,2 | 9478,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 174,0 | 174,0 | 97,2 | 76,8Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 2-полугодии |
| 2.3 | «Озеленение населенных пунктов» | Администрация Ленинского сельского поселения | Озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | «Содержание мест захоронения» | Администрация Ленинского сельского поселения | приведение в качественное состояние мест захоронений |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы  | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальнойпрограмме  |  | X | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 10363,6 | 10363,6 | 808,4 | 9555,2 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова