

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.07.2024 № 91 х. Ленинский

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории от

чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 за 1 полугодие 2024 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения, Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению 1.

#####  2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Приложение 1

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер .

 **Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения** «**Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», достигнутые в 1 полугодии 2024 года**

В 1 полугодии 2024 года реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий:

Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности, пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок), проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2024 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 98,5тысяч рублей, По итогам 1 полугодия денежные средства освоены в размере 26,9 тысяч рублей или 27,3 %. в том числе:

Подпрограмма 1 «Пожарная без­опасность»» запланировано 87,0 тыс. руб. использовано 15,4 тыс. рублей (17,7%);

 Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности 15,4 тыс. рублей или 17,7 %

Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации и обучение ответственных лиц по пожарной безопасности

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» запланировано 11,5тыс. руб. использовано 11,5 тыс. рублей (100%);

 Основное мероприятие 3.1 Совершенствование правовой и методической основы безопасности на воде11,5 тыс. рублей или 100 %

Основное мероприятие 3.2. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)

В предыдущем 2023 финансовом году за 1 полугодие объем средств использован на 23,1 % и составил 19,6 тысяч рублей

 Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения» ответственным исполнителям рекомендовать произвести корректировку и выполнение мероприятий программы плановых целевых показателей на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная без­опасность» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 87,0 | 87,0 | 15,4 | 71,6Денежные средства на запланированные мероприятия будут использованы в 2-полугодии |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 87,0 | 87,0 | 15,4 | 71,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации и обучение ответственных лиц по пожарной безопасности  | Администрация Ленинского сельского поселения | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 87,0 | 87,0 | 15,4 | 71,6 |
| 1.3. | Основное меро­приятие 1.3. Заправка и техническое обслуживание огнетушителей | Администрация Ленинского сельского поселения | уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение послед-ствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - |  | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Ленинского сельского поселения | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 1.5. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрез­вычайных ситуа­ций» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное меро­приятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Ленинского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное меро­приятие 2.3. Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное меро­приятие 2.4. Содержание резервных источников электропитания | Администрация Ленинского сельского поселения | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.5. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - |
| 3.1. | Основное меро­приятие 3.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - |
| 3.2. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальнойпрограмме  | Администрация Ленинского сельского поселения | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 98,5 | 98,5 | 26,9 | 71,6 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова