

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.07.2024 № 96 х. Ленинский

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы

 «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за

 1 полугодие 2024 года

 В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 1 полугодие 2024 год согласно приложению.

#####  2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И.Фурсова

Приложение № 1

 к постановлению Администрации

 Ленинского сельского поселения

 16 .07.2024 № 96

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 1 полугодие 2024 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 129 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений » и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма, а так же противодействие злоупотреблению наркотиками.

**Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», достигнутые в 1 полугодии 2024 года**

В 1 полугодии 2024 года реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма, а так же противодействие злоупотреблению наркотиками Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой предусмотрены плановые ассигнования в размере 5,0 тысяч рублей. По итогам 1 полугодия денежные средства освоены в размере 5,0 тысяч рублей или100 %. в том числе:

Подпрограмма1 «Противодействие коррупции в Ленинском сельском поселении» запланировано 2,0 тыс.руб. использовано 2,0 тыс. рублей (100%);

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» запланировано 1,0 тыс. руб. использовано 1,0 тыс. рублей (100%);

Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» запланировано 2,0 тыс. руб. использовано 2,0 тыс. рублей (100%);

 Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ленинском сельском поселении

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

В 1 полугодии 2023 финансовом году объем средств использован на 0% и составил 0,0 тысяч рублей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения» ответственным исполнителям рекомендовать произвести корректировку и выполнение мероприятий программы плановых целевых показателей на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Подпрограмма1 «Противодействие коррупции в Ленинском сельском поселении» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Ленинского сельского поселения | снижение уровня корруп­ционных прояв­лений среди муниципальных служащих | 01.01 2024 | 31.12.2024, | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе в Ленинском сельском поселении | Администрация Ленинского сельского поселения | реализация антикорруп­ционного законодатель­ства при прове­дении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сили средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Ленинского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | 01.01. 2024 | 31.12 2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ленинском сельском поселении | Администрация Ленинского сельского поселения | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01. 2024 | 31.12 2024 | - | - |  | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Ленинского сельского поселения | мотивирование жителей Ленинского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 3.3 | Основное меропр Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения  | Администрация Ленинского сельского поселения | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01. 2024 | 31.122024 | 0 | - | ,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальнойпрограмме  | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | 01.01 2024 | 31.12 2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И.Фурсова