

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.12.2024 № 159 х. Ленинский**

О внесении изменений в постановление Администрации

Ленинского сельского поселения от 18.12.2018 года № 62

«Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 19.08.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения» Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 124 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения О. И. Фурсова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Ленинского сельского поселения

от 27.12.2024 № 159

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 124 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Развитие культуры»

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 124 изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинского сельского поселения «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Развитие культуры»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Развитие культуры» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В настоящее время в Ленинском сельском поселении осуществляют свою деятельность 1 учреждение в сфере культуры.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждению культурно - досугового типа. В 2023 году осуществляло свою деятельность в клубных формирований и участников в них 90 человек. Количество культурно-массовых мероприятий составило 110 и их посетило 181 человек.

Важная роль в Ленинском сельском поселении отведена сохранению культурного достояния.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

В целях сохранения национальной культуры и самобытности народов ежегодно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Ленинского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры , определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;

совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

Приоритетные направления развития сфер культуры также определены:

Стратегией муниципальной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинского сельского поселения на период до 2030 года, основной целью развития Ленинского сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу является создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Ленинского сельского поселения.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются:

сохранение исторического и культурного наследия Ленинского сельского поселения;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | отсутствует |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Ленинского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | сохранение и развитие культурного исторического наследия Ленинского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 29561,9 тыс. рублей:  этап I: 10961,9 тыс. рублей;  этап II: 18600,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | нет |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
|  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного исторического наследия Ленинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии,  в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 61,8 | 2023 | 61,8 | 61,9 | 62,0 | 62,5 | Стратегия социально-экономического развития Ленинского сельского поселения на период до 2030 года | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий | МП | возрастание | единиц | статисти-ческий | 292 | 2023 | 356 | 380 | 389 | 399 | Стратегия социально-экономического развития Ленинского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 30.08.2022 № 55) | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | | - | информа-ционная система отсутствует |

2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного исторического наследия Ленинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии,  в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | МП | процентов | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 61,8 |
| 1.2 | Число посещений культурных мероприятий | МП | единиц | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1756 |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»  Куратор - нет  Ответственный за реализацию: Администрация Ленинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, сохранения культурного наследия | число посещений  культурных мероприятий |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Развитие культуры » (всего), в том числе: | 3339,8 | 3100,0 | 3100,0 | 9539,8 |
| местный бюджет | 3339,8 | 3100,0 | 3100,0 | 9539,8 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 ««Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 3339,8 | 3100,0 | 3100,0 | 9539,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий ««Создание условий для развития культуры»»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры Ленинского сельского поселения» (далее также  в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Ленинского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ленинского сельского поселения | – | муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Развитие культуры » |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год  (справоч-но) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно -досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | возраста-ние | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности МУК СК «Ленинский» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Проведены культурные мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры | оказание услуг (выполнение работ) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальным учреждением культурных мероприятий | единиц | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечено создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | единиц | 1 | 2023 | - | - | - | - |
| Примечание.  Список используемых сокращений:  ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.  МБУК – муниципальное бюджетное учреждение | | | | | | | | | | |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | Х | 3339,8 | 3100,0 | 3100,0 | 9539,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3339,8 | 3100,0 | 3100,0 | 9539,8 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Ленинского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 3339,8 | 3100,0 | 3100,0 | 9539,8 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 3339,8 | 3100,0 | 3100,0 | 9539,8 |
|  |  | 951 0801 034 0 1 00590 610 | 3339,8 | 3100,0 | 3100,0 | 9539,8 |
| 3 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены культурные мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ленинского сельского поселения) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Ленинского сельского поселения» | Х | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 3 февраля 2025 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Ленинского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Ленинский СДК» | 20 мая 2025 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | акт проверки | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Ленинский СДК»» | 28 ноября 2025 г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2025 г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | справка МУК СК « Ленинский» (Омельченко С.В , директор) | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены культурные мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры» | Х | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | Х | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля  2025 г.  1 октября 2025 г.  10 декабря 2025 г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | справка учреждения культуры | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением культуры» | 8 июля  2025 г.  8 октября 2025 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Ленинского сельского поселения | информационная система отсутствует |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ленинского сельского поселения) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Ленинского сельского поселения» | Х | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2 февраля 2026 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Ленинского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Ленинский СДК» | 20 мая 2026 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | акт проверки | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Ленинский СДК»» | 27 ноября 2026 г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | справка МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены культурные мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры» | Х | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | Х | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля 2026 г.  1 октября 2026 г.  10 декабря  2026г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | справка учреждения культуры | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением культуры» | 8 июля2026 г.  8 октября 2026 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Ленинского сельского поселения | информационная система отсутствует |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ленинского сельского поселения) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Ленинского сельского поселения» | Х | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2027 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Ленинского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Ленинский СДК» | 20 мая 2027 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | акт проверки | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК « Ленинский СДК»» | 29 ноября 2027 г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | справка МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены культурные мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры» | Х | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | Х | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля  2027 г.  1 октября 2027 г.  10 декабря 20027 г. | МУК СК «Ленинский» (Омельченко С.В. директор) | справка учреждения культуры | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением культуры» | 8 июля  2027 г.  8 октября 2027 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Ленинского сельского поселения | информационная система отсутствует |