

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 160**

**27.12.2024 х. Ленинский**

О внесении изменений в постановление

Администрации Ленинского сельского

Поселения от 20.12.2018 № 131 «Управление

муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 19.08.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 №131 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Ленинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинского сельского поселения

«Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Ленинского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Ленинского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2023 года доходы бюджета Ленинского сельского поселения

исполнены в сумме 9055,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 6793,7 тыс. рублей уменьшение к 2022 году на 440,7 тыс. рублей, или на 95,3 процента.

динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:

земельный налог - на +136,0 тыс. рублей, или на 5,4 процентов;

налогу на доходы физических лиц - на +136,7 тыс. рублей, или на 10,2 процентов;

единый сельскохозяйственный налог - на- 354,8 тыс. рублей, или на 86,2 процентов к 2022 году;

налог на имущество физических лиц – на + 92,9 тыс. рублей, или 52,1 процента.

Плановый объем доходов местного бюджета Ленинского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 г. составляет 19878,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 15747,9 млн. рублей с ростом к фактическому уровню 2023 года на 8954,2 рублей, или на 231,8 процентов.

Исполнение расходов местного бюджета Ленинского сельского поселения в 2023 году составило 2080,8 млн. рублей с ростом к уровню 2022 года на 177,8 млн. рублей, или на 9,3 процента.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на социальную политику – 22,0 процента (458,1 млн. рублей), образование – 35,5 процента (738,6 млн. рублей), поддержку национальной экономики – 5,1 процента (105,8 млн. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 12,6 процента (262,7 млн. рублей).

Расходы местного бюджета Ленинского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 года запланированы в объеме 21460,6 тыс. рублей с ростом к фактическому уровню 2023 года на 10031,6 тыс. рублей, или 187,8 процента.

Бюджет Ленинского сельского поселения в 2023 году исполнен с дефицитом в сумме 2373,2 тыс. рублей.

В 2024 году бюджет Ленинского сельского поселения по состоянию на 1 июля 2024 года сформирован с профицитом в сумме 1895,8 тыс. рублей.

По итогам 2023 года муниципальный долг Ленинского сельского поселения отсутствует, бюджетные кредиты не привлекались.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации муниципальной

программы Ленинского сельского поселения "Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами"

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Ленинского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы Ленинского сельского поселения, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 [N 597](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=129344) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 [N 600](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=129335) "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 01.06.2012 [N 761](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=130516) "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 [N 1688](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=282758) "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 07.05.2018 [N 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=358026) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=357927) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ленинского сельского поселения;

основных направлениях муниципальной долговой политики Ленинского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Ленинского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Ленинского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" (далее также - муниципальная программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Ленинского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета Ленинского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Ленинское сельское поселение»;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости местного бюджета Ленинского сельского поселения будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

проведения оценки налоговых расходов муниципальных образований в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета на основе муниципальных программ Ленинского сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленинского сельского поселения;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=2875) Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Ленинского сельского поселения.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение экономически безопасного его уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Ленинского сельского поселения;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено изменениями бюджетного законодательства на федеральном и областном уровнях, необходимостью разработки новых нормативных правовых актов, обязательных к принятию согласно установленным требованиям, так и необходимых для реализации новых муниципальных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного местному бюджету, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области";

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием рискориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Межбюджетные отношения направлены на содействие сбалансированности местных бюджетов, повышение эффективности организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее "обеспечивающий" характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий "Эффективное управление доходами";

комплекса процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса";

комплекса процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Ленинского сельского поселения";

комплекса процессных мероприятий "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов ".

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения районного и местного бюджета Ленинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ленинского сельского поселения;

объем муниципального долга Ленинского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне;

обеспечено содействие сбалансированности местных бюджетов;

обеспечено содействие муниципальным образованиям, входящим в состав Ленинского сельского поселения по вопросам качественного осуществления бюджетного процесса через оказание методологической помощи;

осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Ленинского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Куратор муниципальной программы |  | Фурсова Ольга Игоревна Глава Администрации Ленинского сельского поселения |
| 11.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 11.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 11.4. | Цели муниципальной программы |  | обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств |
| 11.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 879,5тыс. рублей:  этап I: 390,5 тыс. рублей;  этап II: 489,0 тыс. рублей |
| 11.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п N  пп/п | | Наименова-ние показателя | УУро-вень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показате-ля | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | ССвязь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справоч-но) |
| 1. Цель муниципальной программы "Обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского сельского поселения к уровню предыдущего года | | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 92,8 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | Соглашение "О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципаль-ных финансов Ленинского сельского поселения Зимовников-ского района", ежегодно заключаемое между Министерст-вом финансов Ростовской области и Администра-цией Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | - | - |
| 11.2. | Отношение дефицита бюджета Ленинского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмезд-ных поступлений в отчетном финансовом году | | МП | убывания | процен-тов | ведомст-венный | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | Администрация Ленинского сельского поселения | - | - |
| 11.3. | Отношение объема муниципаль-ного долга Лентнског селского поселенияпо состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Ленинского сельского поселения | | МП | убыва-ния | процен-тов | ведомст-венный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | Администрации Ленинского сельского поселения | - | - |
| 1.4. | Доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=108836) министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 N 281 "Об информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  |
| 11.5. | Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципаль-ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | | ГП | возраста-ния | процен-тов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=122221) министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 N 275 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего государственного финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» | финансовый отдел Администрации Ленинского сельского поселения | - | - |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрации Ленинского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | темп роста налоговых и неналоговых доходов Ленинского сельского поселения к уровню предыдущего года |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрации Ленинского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1. | Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;  обеспечено качественное и своевременное исполнение местного бюджета | отношение дефицита бюджета Ленинского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Ленинского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| 2.2. | Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения районного и местного бюджетов Ленинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ленинского сельского поселения | обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Ленинского сельского поселения" | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрации Ленинского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 3.1. | Объем муниципального долга Ленинского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне | обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Ленинского сельского поселения;  обеспечено соответствие уровня муниципального долга Ленинского сельского поселения требованиям бюджетного законодательства | отношение объема муниципального долга Ленинского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрации Ленинского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 5.1. | Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | пресечены нарушения в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  обеспечено использование средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленинского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год |

4. Параметры

финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 11. | Муниципальная программа Ленинского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" (всего), в том числе: | 7913,6 | 7913,6 | 7913,6 | 23740,8 |
| местный бюджет (всего), из них: | 7913,6 | 7913,6 | 7913,6 | 23740,8 |
| 22. | Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | 7913,6 | 7913,6 | 7913,6 | 23740,8 |
| местный бюджет (всего), из них: | 7913,6 | 7913,6 | 7913,6 | 23740,8 |

III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЭФФЕКТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Эффективное управление доходами" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 11.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649муниципальными финансами" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пN п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная систе-ма |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов" | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского сельского поселения (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений) | возрастания | КПМ | тыс. рублей | 8538,2 | 15798,7 | 15849,6 | 15849,6 | 15849,6 | Ленинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов" | | | | | | | | |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ленинского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пN п /п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Ленинского сельского поселения, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов" | | | | | | |
| 11.1. | | Мероприятие (результат) 1. "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | Х | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |  | - |
| 11.2. | | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов местного бюджета Ленинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2025 г.,  18 апреля 2025 г.,  18 июля 2025 г.,  20 октября 2025 г. | Администрация Ленинского сельского поселения  Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | письмо Администрации Ленинского сельского поселения | - |
| 11.3. | | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Ленинского сельского поселения и (или)  оптимизации расходов местного бюджета,  предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети | 20 января 2025 г.,  18 апреля 2025 г.,  18 июля 2025 г.,  20 октября 2025 г. | Администрация Ленинского сельского поселения  Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | письмо Администрации Зимовниковского района | - |
| 11.4. | | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов местного бюджета Ленинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2026 г.,  20 апреля 2026 г.,  20 июля 2026 г.,  20 октября 2026 г. | Администрация Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | письмо Администрации Ленинского сельского поселения | - |
| 11.5. | | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Ленинского сельского поселения и (или)  оптимизации расходов местного бюджета,  предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети | 20 января 2026 г.,  20 апреля 2026 г.,  20 июля 2026 г.,  20 октября 2026 г. | Администрация Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | письмо Администрации Ленинского сельского поселения | - |
| 11.6. | | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов местного бюджета Ленинского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2027 г.,  20 апреля 2027 г.,  20 июля 2027 г.,  20 октября 2027 г | Администрация Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | письмо Администрации Ленинского сельского поселения | - |
| 11.7. | | Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Ленинского сельского поселения и (или)  оптимизации расходов местного бюджета,  предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети | 20 января 2027 г.,  20 апреля 2027 г.,  20 июля 2027 г.,  20 октября 2027 г | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | письмо Администрации Ленинского сельского поселения | - |

IV. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА"

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 11.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 муниципальными финансами" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показате-ля | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | возраста-ния | КПМ | | процентов | 97,2 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Ленинского сельского поселения | - |
| 11.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | убывания | КПМ | | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ленинского сельского поселения | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения районного и местного бюджетов Ленинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ленинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Качество функционирования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" (ЕАС УОФ) | возраста-ния | КПМ | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ленинского сельского поселения |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" | | | | | | | | |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность финансового отдела Администрации Ленинского сельского поселения" | иные мероприятия (результаты) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения функций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.2. | Мероприятие (результат) "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Ленинского сельского поселения" | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Ленинского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения районного и местного бюджета Ленинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ленинского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена своевременная и качественная работа по исполнению бюджета в «Единой автоматизированной системе управления общественными финансами в Ростовской области» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | Х | 7913,6 | 7913,6 | 7913,6 | 23740,8 |
| местный бюджет (всего), из них: | 7913,6 | 7913,6 | 7913,6 | 23740,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Администрации Ленинского сельского поселения" (всего), в том числе: | Х | 7913,6 | 7913,6 | 7913,6 | 23740,8 |
| местный бюджет (всего), из них: | 7913,6 | 7913,6 | 7913,6 | 23740,8 |
|  | 951 0104 1040200110 120 |  |  |  |  |
| 951 0104 1040200190 240 |  |  |  |  |
| 951 0113 1040200190 240 |  |  |  |  |
| 951 0104 1040286030 540 |  |  |  |  |
| 951 0104 1040299990 850 |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | | Вид подтверждаю-щего документа | Информацион-ная система (источник данных) | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечена деятельность сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения" | Х | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |  | | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Ленинского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2025 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2025 г. | | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер)Администрации Ленинского сельского поселения | платежное поручение | | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Ленинского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2026 г. | | Администрация Ленинского сельского поселения  Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2026 г. | | Администрация Ленинского сельского поселения  Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер)Администрации Ленинского сельского поселения | платежное поручение | | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Ленинского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2027 г. | | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер)Администрации Ленинского сельского поселения | муниципальные контракты (договоры) | | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2027 г. | | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер)Администрации Ленинского сельского поселения | платежное поручение | | - |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 2. "Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета" | Х | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |  | | - |
| 1.9. | Контрольная точка 2.1. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Ленинского сельского поселения | 20.02.2025 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | |  |
| 1.10. | Контрольная точка 2.2. Подготовлено постановление Администрации Ленинского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ленинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2025 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | | - |
| 1.11. | Контрольная точка 2.3. Принято постановление Администрации Ленинского сельского поселения "О внесении изменений в постановление от 21.07.2016 N 60 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета" | 1 августа 2025 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | | - |
| 1.12. | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 26 декабря 2025 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | сводная бюджетная роспись | | - |
| 1.13. | Контрольная точка 2.5. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главного распорядителя средств бюджета Ленинского сельского поселения | 20.02.2026 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | | - |
| 1.14. | Контрольная точка 2.6. Подготовлено постановление Администрации Ленинского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ленинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2026 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | | - |
| 1.15. | Контрольная точка 2.7. Принят приказ финансового отдела Администрации Ленинского сельского поселения "О внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от 01.04.2016 N 11 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета" | 1 августа 2026 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | | - |
| 1.16. | Контрольная точка 2.8. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 29 декабря 2026 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | сводная бюджетная роспись | | - |
| 1.17. | Контрольная точка 2.9. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Ленинского сельского поселения | 20.02.2027 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | | - |
| 1.18. | Контрольная точка 2.10. Подготовлено постановление Администрации Ленинского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ленинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2027 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | | - |
| 1.19. | Контрольная точка 2.11. Принят приказ финансового отдела Администрации Ленинского сельского поселения "О внесении изменений в приказ министерства финансов Ростовской области от 01.04.2016 N 11 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета" | 1 августа 2027 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | | - |
| 1.20. | Контрольная точка 2.12 Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 29 декабря 2027 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | сводная бюджетная роспись | | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения районного и местного бюджетов Ленинского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ленинского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3. "Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | Х | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | - | | - |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Направлены обращения главных распорядителей бюджетных средств по вопросам качественной работы единой информационной системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» в «Сопровождение БФТ» | 1 апреля 2025 г. 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 25 декабря 2025 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | документы, необходимые для направления обращений | | - |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Финансы» | 1 апреля 2025 г. 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 25 декабря 2025 г. | | ) Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | заявки на оплату расходов | | - |
| 2.4. | Контрольная точка 3.3. Утверждены сводные бюджетные заявки в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Планирование» | 1 апреля 2025 г. 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 25 декабря 2025 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | электронный документ «Сводная бюджетная заявка» | | - |
| 2.5. | Контрольная точка 3.4. Направлены обращения главного распорядителя бюджетных средств по вопросам качественной работы единой информационной системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» в «Сопровождение БФТ» | 1 апреля 2026 г. 1 июля 2026 г. 1 октября 2026 г. 25 декабря 2026 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | документы, необходимые для направления обращений | | - |
| 2.6. | Контрольная точка 3.5. Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Финансы» | 1 апреля 2026 г. 1 июля 2026 г. 1 октября 2026 г. 25 декабря 2026 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | заявки на оплату расходов | | - |
| 2.7. | Контрольная точка 3.6. Утверждены сводные бюджетные заявки в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Планирование» | 1 апреля 2026 г. 1 июля 2026 г. 1 октября 2026 г. 25 декабря 2026 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | электронный документ «Сводная бюджетная заявка» | | - |
| 2.8. | Контрольная точка 3.7. Направлены обращения главного распорядителя бюджетных средств по вопросам качественной работы единой информационной системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» в «Сопровождение БФТ» | 1 апреля 2027 г. 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 25 декабря 2027 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | документы, необходимые для направления обращений | | - |
| 2.9. | Контрольная точка 3.8. Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Финансы» | 1 апреля 2027 г. 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 25 декабря 2027 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | заявки на оплату расходов | | - |
| 2.10. | Контрольная точка 3.9. Утверждены сводные бюджетные заявки в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Планирование» | 1 апреля 2027 г. 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 25 декабря 2027 г. | | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | электронный документ «Сводная бюджетная заявка» | | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "УПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Ленинского сельского поселения" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 муниципальными финансами" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответствен-ный за достиже-ние показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем муниципального долга Ленинского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывания | КПМ | процен-тов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ленинского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем муниципального долга Ленинского сельского поселения и расходы  на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне" | | | | | | | | |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Проведена единая политика муниципальных заимствований Ленинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации" | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Ленинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждаю-щего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем муниципального долга Ленинского сельского поселения и расходы  на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне" | | | | | |
| 11.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Ленинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | Х | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер) Администрации Ленинского сельского поселения |  | - |
| 11.2. | Контрольная точка 1.1. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 1 июля 2025 г.  1 октября 2025 г.  1 января 2026 г. | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер) Администрации Ленинского сельского поселения | отчет об исполнении местного бюджета | - |
| 11.3. | Контрольная точка 1.2. Принято постановление Администрации Ленинского сельского поселения об основных направлениях муниципальной долговой политики Ленинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период | 30.10.2025 г. | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер) Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | - |
| 11.4. | Контрольная точка 1.3. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 1 июля 2026 г.  1 октября 2026 г.  1 января 2027 г. | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер) Администрации Ленинского сельского поселения | отчет об исполнении местного бюджета | - |
| 11.5. | Контрольная точка 1.4. Принято постановление Администрации Ленинского сельского поселения об основных направлениях муниципальной долговой политики Ленинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период | 30.10.2026 г. | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер) Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | - |
| 11.6. | Контрольная точка 1.5. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 1 июля 2027 г.  1 октября 2027 г.  1 января 2028 г. | Администрация Ленинского сельского поселения Олейникова Оксана Николаевна главный специалист (главный бухгалтер) Администрации Ленинского сельского поселения | отчет об исполнении местного бюджета | - |
| 11.7. | Контрольная точка 1.6. Принято постановление Администрации Ленинского сельского поселения об основных направлениях муниципальной долговой политики Ленинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период | 30.10.2027 г. | Администрации Ленинского сельского поселения Кюрча Елена Викторовна, начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | постановление Администрации Ленинского сельского поселения | - |

VI. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК"

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В.- начальник сектора экономики и финансов) (Фурсова О.И.-глава администрации Ленинского сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 муниципальными финансами" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответствен-ный за достиже-ние показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Ленинского сельского поселения | - |

3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | | | | | | | | |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий " Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" " (всего), в том числе: | Х | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 246 |
| местный бюджет (всего), из них: | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 246 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" (всего), в том числе: | Х | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 246 |
| местный бюджет (всего), из них: | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 246 |
|  | 951 1403 1040286030 540 |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждаю-щего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | | | | | |
| 11.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | Х | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В.- начальник сектора экономики и финансов) |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения между администрацией Ленинского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. | 31 декабря 2024 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В.- начальник сектора экономики и финансов) | соглашение | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов местного бюджета в части передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля | 01 марта 2025 г.  01 октября 2025 г | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В.- начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Заключение соглашения между администрацией Ленинского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В.- начальник сектора экономики и финансов) | соглашение | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля | 01 марта 2026 г.  01 октября 2026 г | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В.- начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Заключение соглашения между администрацией Ленинского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. | 31 декабря 2026 г. | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В.- начальник сектора экономики и финансов) | соглашение | - |
| 1.7 | Контрольная точка 1.6. Исполнение расходов местного бюджета в части передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля | 01 марта 2027 г.  01 октября 2027 г | Администрация Ленинского сельского поселения (Кюрча Е.В.- начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | - |