

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 15

 18.01.2024 х. Ленинский

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы Ленинского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2023 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению.

#####  2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Приложение 1

к постановлению администрации

Ленинского сельского поселения

18.01.2024 № 15

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018г №131

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

3. Создание условий для обеспечения сбалансированности местного бюджета.

4. Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Ленинского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

 Рубрика «Бюджет для граждан» – это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой районной базы данных, содержащей всю информацию по планированию общественных финансов Ленинского сельского поселения, а также исполнению бюджета Ленинского сельского поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Муниципальной программой на 2023 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 7120,0 тысяч рублей, По итогам 2023 года денежные средства освоены в размере 6896,0 тысяч рублей или 96,9 %. в том числе : Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» запланировано 7120 тыс. руб. использовано 6896,0 тыс. рублей (96,9%).

 Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности аппарата Администрации Ленинского сельского поселения использовано 6783,4 тыс. рублей или 96,9 %

Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета 73,0 тыс. рублей 100 %

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

В предыдущем 2022 финансовом году объем средств использован на 98,8% и составил 5912,8 тысяч рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023 году также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

 Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов . | отмена неэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.«Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами» |  | формирование и исполнение местного бюджета на основе программно-целевых принципов |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | 7120,0 | 7120,0 | 6896,0 | -224,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Ленинского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности аппарата Администрации Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7047,0 | 7047,0 | 6823,0 | -224,0Экономия средств образовалась по зарплате,коммунальным и материалам |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Сектор экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | весь период | - | 73,0 | 73,0 | 73,0 | - |
| 3. | «Управление муниципальным долгом Ленинского сельского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ленинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов  | сохранение объема муниципального долга Ленинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ленинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов , главный бухгалтер  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | - | - | - | - | - |
| 4. | [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDocuments%5C%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%202019%5C%D0%9E%D0%91%D0%9B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.doc#sub_700) 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | Сектор экономики и финансов Ленинского сельского поселения |  | весь период |  | - | - |  | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Сектор экономики и финансов Ленинского сельского поселения | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне;соблюдение требований бюджетного законодательства | весь период |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2.Оценка качества управления муниципальными финансами | Сектор экономики и финансов Ленинского сельского поселения | информации о качестве организации бюджетного процесса получение объективной | весь период |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3.Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Сектор экономики и финансов Ленинского сельского поселения | повышение заинтересованности органов местного самоуправления в повышении качества бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме  | х | х | х |  | 7120,0 | 7120,0 | 6896,0 | -224,0 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова