РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 156

27.12.2024                                                                                      х. Ленинский

О внесении изменений в  Постановление

Администрации Ленинского сельского поселения

от 20.12.2018 № 125  "Об утверждении муниципальной

программы Ленинского сельского поселения

- «Охрана окружающей среды и

- рациональное природопользование»

- В целях обеспечения реализации муниципальной программы  "Охрана окружающей среды и  рациональное природопользование ", в соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 19.08.2024г. № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения»,  руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования  «Ленинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 125 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Ленинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения				О.И.Фурсова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ленинского сельского поселения

от 27.12.2024 № 156

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и  рациональное природопользование»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Ленинского сельского поселения

- «Охрана окружающей среды и  рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

В рамках достижения цели реализуются мероприятия:

- по экологическому просвещению, организации системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры;

- по созданию комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ленинского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов ежегодно проводятся  мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, организации субботников, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды с участием учащихся общеобразовательных учреждений:

- всероссийская акция «Россия - территория «Эколят - молодых защитников природы»;

- всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности»;

- всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»;

- всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»;

- конкурс рисунков и поделок экологической направленности;

- «Круглые столы», тематические уроки, конкурсы, акции, экологические занятия на тему повышения экологической культуры.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на официальном сайте администрации поселения и в средствах массовой информации размещаются информационные материалы экологической направленности.

Формирование системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий:

- по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и осуществлению учета действующих и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов;

- по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основными приоритетами муниципальной политики Ленинского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

- увеличение площади зеленых насаждений;

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения;

- разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Ленинском сельском поселении ;

- организация работы администрации Ленинского сельского поселения по ликвидации несанкционированных свалок на территории Ленинского сельского поселения;

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

- Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

создание условий для снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

создание условий для формирования комплексной системы управления твёрдыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 №176;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

Государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638;

- II. ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА

- Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей

- среды и рациональное природопользование»

- 1. Основные положения

| 11.1. | Куратор муниципальной программы |  | Фурсова Ольга Игоревна-глава Администрации Ленинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Ленинского сельского поселения |
| 11.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 11.4. | Цели муниципальной программы |  | Повышение защищенности окружающей среды от негативного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |
| 11.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - |  |
| 11.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | - Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

- 2. Показатели муниципальной программы

| N п N пп/п |  | Наименова-ние показателя | УУро-вень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показате-ля | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | ССвязь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справоч-но) |  |  |  |  |
| - 1. Цель муниципальной программы " Повышение защищенности окружающей среды от негативного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ленинского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности |  | КПМ | возрастание | единиц | статистический | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Ленинского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных |  | КПМ | возрастание | процентов | статистический | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Ленинского сельского поселения | - | - |
| 1.3 | Количество ежегодных мероприятий направленных "На исполнение плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды, субъекта Российской Федерации |  | КМП | возрастание | единиц | статистический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  |

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана земель и окружающей среды в Ленинском сельском поселении» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Ленинского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; | Улучшение экологической обстановки в Ленинского сельского поселения вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ленинского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий «Система управления отходами на территории Ленинского сельского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Ленинского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 2.1. | Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно- эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Увеличение доли отходов, отсортированных населением, экологическое образование населения | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных |
| 2.2 | Рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС), внесенных в государственный Реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) | Улучшение состояния окружающей среды, Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду объектами накопленного вреда | Количество ежегодных мероприятий направленных "На исполнение плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды, субъекта Российской Федерации |

- 4. Параметры

финансового обеспечения муниципальной программы

| NN п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Ленинского сельского поселения" Охрана окружающей среды и рациональное природопользование " (всего), в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана земель и окружающей среды в Ленинском сельском поселении" (всего), в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий " Система управления отходами на территории Ленинского сельского поселения " |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |

- III. ПАСПОРТ

- Комплекса процессных мероприятий "Охрана  земель и окружающей среды в Ленинском сельском поселении"

- 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий " Охрана земель и окружающей среды в Ленинском сельском поселении " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Ленинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - | - Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пN п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная систе-ма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информационных материалов экологической направленности, размещённых на официальном сайте администрации поселения и в средствах массовой информации | возрастания | КПМ | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Ленинского сельского поселения | - |
| 1.2 | Доля населения, вовлеченного в мероприятия по охране окружающей среды, в общей численности населения Ленинского сельского поселения | возрастания | КПМ | процент | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Администрация Ленинского сельского поселения | - |
| 1.3 | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ленинского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | возрастания | КПМ | единиц | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Администрация Ленинского сельского поселения | - |
| 1.4 | Количество ликвидированных очагов дикорастущих растений | возрастания | КПМ | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| N пN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического Развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов | - приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на проведение работ и услуг по охране окружающей среды | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Мероприятия по охране земель" | - приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на проведение работ и услуг по охране муниципальных земель | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий " Охрана земель и окружающей среды в Ленинском сельском поселении"" (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | 951 0503 0440126060240 |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по охране муниципальных земель |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | 951 0503 0440126060240 |  |  |  |  |

Примечание.

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

| N пN п /п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности" |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятие (результат) 1. "Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов | Х | Администрации Ленинского сельского поселения |  | - |
| 1.1. |  | - Контрольная точка 1.1. - Проведены рейды по соблюдению запрета на выжигание сухой растительности | 30 апреля 2025 г. 31 мая 2025 г. 30 июня 2025 г. 31 июля 2025 г. 31 августа 2025 г. 30 сентября 2025 г 31 октября 2025 г. 30 апреля 2026 г. 31 мая 2026 г. 30 июня 2026 г. 31 июля 2026 г. 31 августа 2026 г. 30 сентября 2026 г 31 октября 2026 г 30 апреля 2027 г. 31 мая 2027 г. 30 июня 2027 г. 31 июля 2027 г. 31 августа 2027 г. 30 сентября 2027 г 31 октября 2027 г. | Администрации Ленинского сельского поселения (Шкурина Е.А.- главный специалист) | информация о ходе исполнения | - |
| 1.2 |  | - Контрольная точка 1.2. - Заключение муниципального контракта на закупку зеленых насаждений | 31 октября 2025 31 октября 2026 31 октября 2027 | Администрации Ленинского сельского поселения (Сидоренко О.Е- ведущий специалист) | муниципальный контракт | - |
| 1.3 |  | - Контрольная точка 1.3. - Исполнение расходов бюджета на закупку зеленых насаждений | 31 декабря 2025 31 декабря 2026 31 декабря 2027 | - Администрация Ленинского сельского поселения - (Олейникова О.Н., главный бухгалтер) | платежное поручение | - |
| 1.4 |  | - Контрольная точка 1.4. - Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации сельского поселения | 31 декабря 2025 31 декабря 2026 31 декабря 2027 | - Администрации Ленинского сельского поселения (Сидоренко О.Е- ведущий специалист) | информация о ходе исполнения | - |
| 1.5 |  | - Контрольная точка 1.4. - Организованы и проведены субботники по наведению порядка на территории поселения | 01 мая 2025 31октября 2025 01 мая 2026 31октября 2026 01 мая 2027 31октября 2027 | - Администрации Ленинского сельского поселения (Фоменко О.Н..- ведущий специалист) | информация о ходе исполнения | - |
| 2. |  | - Мероприятие (результат) 2. - Мероприятия по охране муниципальных земель | Х | Администрации Ленинского сельского поселения |  | - |
| 2.1. |  | - Контрольная точка 2.1 - Заключение муниципального контракта на выполнение работ по охране земель (покосу сорной растительности) | 15 апреля 2025 г. 15 апреля 2026 г. 15 апреля 2027 | Администрации Ленинского сельского поселения (Сидоренко О.Е- ведущий специалист) | муниципальный контракт | - |
| 2.2 |  | - Контрольная точка 2.2 - Исполнение расходов бюджета по покосу сорной растительности | 01 мая 2025 01 мая 2026 01 мая 2027 | - Администрация Ленинского сельского поселения - (Кюрча Е.В.., начальник отдела сектора экономики и финансов) | платежное поручение |  |
| 2.3 |  | - Контрольная точка 2.3 - Обследованы и уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений (конопли) | 30 июня 2025 г. 31 июля 2025 г. 31 августа 2025 г. 30 сентября 2025 г 30 июня 2026 г. 31 июля 2026 г. 31 августа 2026 г. 30 сентября 2026 г 30 июня 2027 г. 31 июля 2027 г. 31 августа 2027 г. 30 сентября 2027 г | Администрации Ленинского сельского поселения (Сидоренко О.Е- ведущий специалист) | информация о ходе исполнения |  |

- IV. ПАСПОРТ

- Комплекса процессных мероприятий «Система управления отходами на территории Ленинского сельского поселения"

- 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий " Система управления отходами на территории Ленинского сельского поселения " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Ленинского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показате-ля | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 (справочно) |  |  |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно- эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов | возраста-ния | КПМ |  | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Администра-ция Ленинского сельского поселения | - |
| 1.2. | Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих раздельному сбору, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов | возрастания | КПМ |  | процентов | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администра-циия Ленинского сельского поселения | - |
| 1.3 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | возрастания | КПМ |  | процент | 65 | 75 | 85 | 85 | 85 | Администра-циия Ленинского сельского поселения |  |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно- эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, организация сбора , вывоза и размещения ТКО | иные мероприятия (результаты) | Увеличение доли отходов, отсортированных населением, экологическое образование населения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий Рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС), внесенных в государственный Реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Приобретение товаров работ услуг | Ликвидация выявленных несанкционированных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий " Система управления отходами на территории Ленинского сельского поселения " (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, организация сбора, вывоза и размещения ТКО» | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | 951 0503 0440126060240 |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 2. Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | 951 0503 0440126060240 |  |  |  |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) |  | Вид подтверждаю-щего документа | Информацион-ная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно- эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, организация сбора, вывоза и размещения ТКО | Х |  | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта на вывоз ТКО | 1 февраля 2025 г. 1 февраля 2026 г. 1 февраля 2027 г. |  | Администрации Ленинского сельского поселения (Сидоренко О.Е- ведущий специалист) | муниципальные контракты (договоры) |  | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта на закупку мусорных пакетов для сбора ТКО | 1 мая 2025 г. 1 мая 2026 г. 1 мая 2027 г. |  | Администрации Ленинского сельского поселения (Сидоренко О.Е- ведущий специалист) | муниципальные контракты (договоры) |  |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий Рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС), внесенных в государственный Реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Х |  | Администрации Ленинского сельского поселения (Шкурина Е.А.- главный специалист) |  |  | - |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1 Направлены предложения по внесению изменений в Плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды, субъекта Российской Федерации на текущий год и плановый период | 31 марта 2025 31 марта 2026 31 марта 2027 |  | Администрации Ленинского сельского поселения (Шкурина Е.А.- главный специалист) | Постановление Администрации Ленинского сельского поселения |  | - |
| 2.3 | Контрольная точка 2.2 Проведены рейды по выявлению на территории Ленинского сельского поселения несанкционированных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | 1 ноября 2025 г. 1 ноября 2026 г. 1 ноября 2027 г. |  | Администрации Ленинского сельского поселения (Фоменко О.Н..- ведущий специалист) | информация о ходе исполнения |  | - |
| 2.4 | Контрольная точка 2.3 Проведены работы по ликвидации выявленных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | 31 декабря 2025 31 декабря 2026 31 декабря 2027 |  | Администрации Ленинского сельского поселения (Фоменко О.Н..- ведущий специалист) | информация о ходе исполнения, муниципальный контракт |  | - |
| 2.5 | Контрольная точка 2.4 Проведена приемка и оплата выполненных работ | 31 декабря 2025 31 декабря 2026 31 декабря 2027 |  | - Администрация Ленинского сельского поселения - (Олейникова О.Н., главный бухгалтер) | акт выполненных работ, платежное поручение |  | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения                                                    О.И.Фурсова