Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Ленинского сельского поселения

Зимовниковского района

по итогам 2024 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения за 2024 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 12.11 2018 года № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования местного бюджета в программном формате в 2024 году осуществлялась реализация 11-ти муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год сформирован на основании 11-ти отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Ленинского сельского поселения (далее - муниципальные программы) и содержит общие сведения о реализации муниципальных программ.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 4 муниципальным программам:

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 100,0%;

- «Развитие культуры»-100 %

- Развитие физической культуры и спорта» -100 %

- Экономическое развитие и инновационная экономика» -100 %

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% - по 2 муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - 93,3%.

- Управление муниципальным имуществом» - 94,3%.

- Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 60 до 80% - по 2 муниципальным программам:

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» -62,8%

- «Развитие муниципальной службы и информационное общество» - 77,4%;

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне менее 50% - по 3 муниципальной программе:

-«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» - 19,6 %

-Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 0

-  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 0

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальных программ

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 20597,3 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 12422,3тыс.рублей, что составило 60,3 % от годового плана.

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников свыше 80% - по 6 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выделено 5,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 5,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 98,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 61,9 тыс. рублей, что составило 62,8% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» выделено 2839,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 2839,9 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» выделено 16,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 0 тыс. рублей, что составило 0 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» выделено 10,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 10,0тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество» выделено 34,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 26,3 тыс. рублей, что составило 77,4 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделено 0 тыс. рублей. Фактически освоено – 0 тыс. рублей, что составило 0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» выделено 8079,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 7536,1 тыс. рублей, что составило 93,3 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» запланировано 9406,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 1842,1 тыс. рублей, что составило 19,6 % от плановых объемов финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Уровень реализации муниципальных программ

по итогам 2024 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2024 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 15.03.2018 № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ленинского сельского поселения»  и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности  программ  проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Эффективность муниципальных программ определялась на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнения установлено, что достигнут высокий уровень эффективности  - по 8 муниципальным программам.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих  программ не принято. Вместе с тем, реализация трех  муниципальных программ проведена с низким уровнем.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целевых индикаторов | Степень освоения бюджетных средств | Оценка эффективности муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» | 0,69 | 19,6 | низкий уровень |
| 2. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,96 | 100,0 | Высокий уровень |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,69 | 62,8 | Высокий уровень |
| 4. | «Развитие культуры» | 1,2 | 100,0 | Высокий уровень |
| 5. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 1,0 | 0 | Низкий уровень |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта» | 1,0 | 100 | Высокий уровень |
| 7. | «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | 0,69 | 77,6 | Высокий уровень |
| 8. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 0 | Низкий уровень |
| 9. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 1,0 | 93,3 | Высокий уровень |
| 10 | Экономическое развитие и инновационная экономика» | 1,0 | 100 | Высокий уровень |
| 11 | Управление муниципальным имуществом | 0,69 | 94,3 | Высокий уровень |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ростовской области, предусмотренные для муниципальных образований.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования,

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского сельского поселения.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Степень достижения запланированного уровня (%)2 |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень обеспеченности качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения | проценты | 75,0 |  | 19,6 |  | 26,1 |  |  |
| 1.1. Подпрограмма 1 ««Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ленинского сельского поселения»; » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | проценты | 50 |  | 30,3 |  | 60,6 |  | низкий уровень обеспеченности населенных пунктов поселения сетями наружного освещения |
| 1.2.2 | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | проценты | 50 |  | 30,3 |  | 60,6 |  |  |
| 2. Муниципальная программа « Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма 1 « «Противодействие коррупции в Ленинском сельском поселении» в Ленинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Подпрограмма 2 « «Профилактика экстремизма и терроризма в Ленинском сельском поселении»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | фестивали, праздники | не менее 7 | 7 |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.2 | Количество размещенных на сайте администрации материалов и количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике, в сфере межнациональных отношений, в том числе о программных мероприятиях | количество публикаций | 3 | 3 |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.3. Подпрограмма 3 « «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 65 | 10 |  |  | 0 |  | с каждым годом незначительное увеличение организации пропаганды здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности |
| 2.3.3 | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар | 0,25 | 0,25 |  |  | 100,0 |  | постепенное создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота |
| 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | проценты | 98,0 | 33,6 |  |  | 34,3 |  |  |
| 3.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 2 | 2 |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.1.2 | Доля оповещенного населения по пожарной безопасности системой оповещения | проценты | 75 | 75 |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.2.2 | Доля оповещенного населения по защите от чрезвычайных ситуаций системой оповещения | проценты | 75 | 75 |  |  | 100,0 |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.2 | Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1 000 человек населения | человек | 14,3 | 14,3 |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Ленинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 100 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Увеличилась посещяемость концертных мероприятий |
| 4.1.2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 100 | 100 |  |  | 100,0 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ленинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 92,9 |  |  | 92,9 |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение населения Ленинского сельского поселения равными возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения Ленинского сельского поселения, приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре | проценты | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6.1. Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта на территории Ленинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Доля совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | проценты | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 66,0 | 70,8 |  |  | 107,3 |  | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |
| 7.1 Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Администрации Ленинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |
| 7.2.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7.2.3 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 90,0 | 86,3 |  |  | 95,9 |  |  |
| 7.2.4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 0 | 0 |  |  | 0 |  | в 2024 году не было работников достигших пенсионного возраста |
| 7.2.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 66,6 | 80 |  |  | 66,7 |  | постепенное увеличение кадровой обеспеченности органов местного самоуправления |
| 8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Подпрограмма 1 «Энергосбережение Ленинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Ленинского сельского поселения | процент | 100 | 100 |  |  | 100,0 |  |  |
| 8.1.2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Ленинского сельского поселения | процент | 100 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 8.1.3 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Ленинского сельского поселения | процент | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие бюджетного прогноза Ленинского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да |  |  | 100,0 |  |  |
| 9.2 | Качество управления финансами Ленинского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Зимовниковского района | степень | 1 | 1 |  |  | 100,0 |  |  |
| 9.1 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского сельского поселения | тыс. рублей | 15747,9 | 10573,7 |  |  | 67,1 |  | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ленинского сельского поселения исполнены в объеме 10573,7 тыс. рублей, или 67,1, процента, из них налоговые доходы – 10548,5 тыс. рублей (67,3 процента к плану), неналоговые доходы – 25,2 тыс. рублей (27,4 процента к плану). |
| 9.1.2 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ленинского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 95,0 | 97,1 |  |  | 102,2 |  | В 2024 году доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 97,1% в общем объём расходов. |
| 9.2 Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 93,6 | 93,5 |  |  | 100 |  |  |
| 9.3 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ленинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Отношение объема муниципального долга Ленинского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 |  |  | 100,0 |  | - |
| 9.3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 |  |  | 100,0 |  | - |
| 9.4 Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | 4.1. Доля бюджетных организаций, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ленинского сельского поселения | процентов | 100 | 100 |  |  | 100,0 |  | - |
| Программа 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | 5.1. Доходы от аренды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 78,8 | 0 |  |  | 0 |  | - |
| 9.5.2 | 5.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | процент | 97,3 | 97,3 |  |  | 100,0 |  | - |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2024 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) |  | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» | Всего | 9406,3 | 1842,1 | 19,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 9406,3 | 1842,1 | 19,6 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ленинского сельского поселения»; | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 - Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» | Всего | 9406,3 | 1842,1 | 19,6 | Денежные средства были выделены, но не использованы в связи с отсутствием необходимости. |
|  | местный бюджет | 9406,3 | 1842,1 | 19,6 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Ленинском сельском поселении » | Всего | 2,0 | 2,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ленинском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 98,5 | 61,9 | 62,8 | - |
|  | местный бюджет | 98,5 | 61,9 | 62,8 | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 87,0 | 50,4 | 57,9 | Денежные средства были выделены, но не использованы в связи с отсутствием необходимости. |
|  | местный бюджет | 87,0 | 50,4 | 57,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 11,5 | 11,5 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 2839,9 | 2839,9 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 2839,9 | 2839,9 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие материальной технической базы учреждений культуры» | Всего | 2839,9 | 2839,9 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 2839,9 | 2839,9 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды » | Всего | 16,8 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 16,8 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ленинском сельском поселении» | Всего | 16,8 | 0 | 0 | Денежные средства были выделены, но не использованы в связи с отсутствием необходимости. |
|  | местный бюджет | 16,8 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | Всего | 34,0 | 26,3 | 77,4 |  |
|  | местный бюджет | 34,0 | 26,3 | 77,4 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Всего | 14,0 | 6,3 | 45,0 | Снижение уровня показателя от планового связано с уменьшением обучающихся муниципальных служащих |
|  | местный бюджет | 14,0 | 6,3 | 45,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Информационное общество» | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Ленинского сельского поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 8079,8 | 7536,1 | 93,3 | - |
|  | местный бюджет | 8079,8 | 7536,1 | 93,3 | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего |  |  | - |  |
|  | местный бюджет |  | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 8079,8 | 7536,1 | 93,3 | Экономия по расходам на содержание администрации (зарплата, коммунальные платежи и материальные затраты) |
|  | местный бюджет | 8079,8 | 7536,1 | 93,3 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ленинского сельского поселения» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 106,0 | 100,0 | 94,3 | Денежные средства использованы согласно заключенных конткрактов |
|  | местный бюджет | 106,0 | 100,0 | 94,3 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 106,0 | 100,0 | 94,3 |  |
|  | местный бюджет | 106,0 | 100,0 | 94,3 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Кюрча |  |  |  |  |  |