

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 12**

**20.01.2025 х. Ленинский**

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы

Ленинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и

информационное общество»

за 2024 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за 2024 год согласно приложению.

#####  2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И.Фурсова

Постановление вносит:

Начальник сектора экономики и финансов Кюрча Е.В.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Ленинского сельского

 поселения от 20.01.2025 № 12

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

 «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за 2024 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество » и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер .

 **Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество», достигнутые в 2024 году**

В 2024 году реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения» Развитие муниципальной службы и информационное общество» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий:

Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления, Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой в 2024 году предусмотрены плановые ассигнования в размере 34,0 тысяч рублей, По итогам года денежные средства освоены в размере 26,3 тысяч рублей или 77,4 %. в том числе:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» запланировано 14,0 тыс. руб. использовано 6,3 тыс. рублей 45%;

 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления использовано 6,3 тыс. рублей или 45,0%

Подпрограмма 2. «Развитие информационного общества» в Ленинском сельском поселении»

Основное мероприятие 2.1 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.1. Муниципальной программой на 2024 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 20,0 тысяч рублей, По итогам года денежные средства освоены в размере 20,0 тысяч рублей или 100 %.

В предыдущем 2023 финансовом году объем средств использован на 67,7% и составил 21,0 тысяч рублей

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество»» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»»

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения» ответственным исполнителям рекомендовать произвести корректировку и выполнение мероприятий программы плановых целевых показателей за 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие муниципальной службы» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 14,0 | 14,0 | 6,3 | 7,7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение престижа муниципальной службы и формирование высококвалифицированного кадрового состава в Администрации Ленинского сельского поселения | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 14,0 | 14,0 | 6,3 | 7,7Денежные средства использованы согласно заключенного контракта |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 14,0 | 14,0 | 6,3 | 7,7 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Ленинского сельского поселения | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие информационного общества» в Ленинском сельском поселении» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Денежные средства использованы в полном обьеме |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.1.  | Администрация Ленинского сельского поселения | наличие на террито­рии Ростовской обла­сти современной ин­формационной и те­лекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятель­ности органов испол­нительной власти и органов местного са­моуправления;повышение спроса на информационно-ком­муникационные тех­нологии | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Защита информации | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение защиты информации, исполь­зуемой при выполне­нии функций и пол­номочий | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | 01.01.2024- | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальнойпрограмме  |  | X | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 34,0 | 34,0 | 26,3 | 7,7 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И.Фурсова