

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 5**

**20.01.2025 х. Ленинский**

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории от

чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения, Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению 1.

##### 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Постановление вносит:

Начальник сектора экономики и финансов Кюрча Е.В.

Приложение 1

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер .

**Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения** «**Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», достигнутые за 2024 год.**

За 2024 год реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий:

Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности, пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок), проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2024 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 98,5тысяч рублей, По итогам года денежные средства освоены в размере 61,9 тысяч рублей или 62,8 %. в том числе:

Подпрограмма 1 «Пожарная без­опасность»» запланировано 87,0 тыс. руб. использовано 50,4 тыс. рублей (57,9%);

Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности 50,4 тыс. рублей или 57,9 %

Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации и обучение ответственных лиц по пожарной безопасности

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» запланировано 11,5тыс. руб. использовано 11,5 тыс. рублей (100%);

Основное мероприятие 3.1 Совершенствование правовой и методической основы безопасности на воде11,5 тыс. рублей или 100 %

Основное мероприятие 3.2. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)

В предыдущем 2023 финансовом году объем средств использован на 38,9 % и составил 33,1 тысяч рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения» ответственным исполнителям рекомендовать произвести корректировку и выполнение мероприятий программы плановых целевых показателей на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/  ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая  дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная без­опасность» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 87,0 | 87,0 | 50,4 | 36,6Денежные средства использованы не в полном обьеме из за отсутствия необходимости |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы пожарной безопасности | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 87,0 | 87,0 | 50,4 | 36,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации и обучение ответственных лиц по пожарной безопасности | Администрация Ленинского сельского поселения | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 87,0 | 87,0 | 50,4 | 36,6 |
| 1.3. | Основное меро­приятие 1.3. Заправка и техническое обслуживание огнетушителей | Администрация Ленинского сельского поселения | уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение послед-ствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - |  | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Ленинского сельского поселения | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 1.5. | Контрольное событие муниципальной  программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрез­вычайных ситуа­ций» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1.  Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное меро­приятие 2.2.  Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Ленинского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное меро­приятие 2.3.  Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное меро­приятие 2.4.  Содержание резервных источников электропитания | Администрация Ленинского сельского поселения | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.5. | Контрольное событие муниципальной  программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - |
| 3.1. | Основное меро­приятие 3.1.  Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - |
| 3.2. | Контрольное событие муниципальной  программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Администрация Ленинского сельского поселения | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 98,5 | 98,5 | 61,9 | 36,6 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова