

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 6**

**20.01.2025 х. Ленинский**

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы Ленинского

сельского поселения «Экономическое развитие

и инновационная экономика» за 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ленинское сельское поселение»

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год согласно приложению 1

##### 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Постановление вносит:

Начальник сектора экономики и финансов Кюрча Е.В.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Ленинского сельского

поселения от 20.01.2025 № 6

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер.

**Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского** Экономическое развитие и инновационная экономика**», достигнутые в 1 полугодии 2024 года**

За 2024 год реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения» Экономическое развитие и инновационная экономика»» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий:

Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления, Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2024 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 1,0 тысяч рублей, По итогам 1 полугодия денежные средства освоены в размере 1,0 тысяч рублей или 100,0 %. в том числе:

Подпрограмма 1 «Экономическое развитие и инновационная экономика»» запланировано 1,0 тыс. руб. использовано 1,0 тыс. рублей 100(%);

Основное мероприятие 1.1 Экономическое развитие и инновационная экономика» использовано 1,0 тыс. рублей или 100 %

В предыдущем 2023 финансовом году объем средств использован на 100 % и составил 1,0 тысяч рублей

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество»» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Приложение 1

Отчет по исполнению плана

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 9 месяцев 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель   (должность/  ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая  дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском сельском поселении». | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | | Х | - |  |  | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов | Администрация Ленинского сельского поселения | организация сопровож­дения и мониторинг инвестиционных про­ектов, имеющих социально-эконо­мическое значение для развития Ленинского сельского поселения;  оказание услуг для муниципальных нужд Ленинского сельского поселения по организации инвести­ционного процесса и привлечению инвестиций (на конкурсной основе заключение и сопровождение долгосрочного на конкурсной основе заключение и сопровождение долгосрочного муниципального контракта – подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | | 01.01.2024- | 31.12.2024 |  |  | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: формирование привлекательного инвестиционного бренда Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение инвестиционной привлекательности Ленинского сельского поселения, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | | 01.01.2024- | 31.12.2024 |  |  | - |  |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |  |  | |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 « развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинском сельском поселении | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | | Х | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение, встреч, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение информи­рованности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предприни­мательства и граждан, желающих создать собственное дело | | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Администрация Ленинского сельского поселения | пропаганда и популя­ризация предпринима­тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима­тельства с целью поиска путей их решения; формирование положи­тельного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: Создание и обеспечение информационного поля, для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Ленинского сельского поселения | расширение информа­ционного поля для субъектов малого и среднего предприни­мательства | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Ленинского сельского поселения |  | |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма « Защита прав потребителей в Ленинском сельском поселении» | Администрация Ленинского сельского поселения |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное  мероприятие 3.1.  Укрепление системы защиты прав потребителей | Администрация Ленинского сельского поселения | формирование эффективной и до­ступной системы обеспечения за­щиты прав потребителей;  развитие сети общественных приемных по вопросам защиты прав потре­бителей для оказания населению бесплатной кон­сультационной помощи;  ведение реестра организаций, обес­печивающих защиту прав потреби­телей, размеще­ние информации в сети «Интернет» (сайт Ленинское поселение.рф) | |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное  мероприятие 3.2.  Информационное обес­печение потребителей. Просвещение и популя­ризация вопросов защиты прав потребителей | Администрация Ленинского сельского поселения | разработка и из­дание для потре­бителей инфор­мационно-спра­вочных материалов по вопросам защиты прав по­требителей в раз­личных сферах деятельности;  организация ока­зания консульта­ционных, юридиче­ских услуг по обра­ботке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по те­лефону, электрон­ной почте;  организация и проведение конфе­ренций, форумов, «круглых столов» по вопросам за­щиты прав потреби­телей | |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное  мероприятие 3.3.  Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского сельского поселения | проведение неза­висимых экспертиз качества, без­опасности товаров (работ, услуг),  а также соответствия по­требительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продав­цами (изготовите­лями, исполните­лями) информации о них;  организация про­ведения сравни­тельных исследова­ний качества това­ров (работ, услуг), реализуемых на по­требительском рынке Ленинского сельского поселения | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова