##

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 7**

**20.01.2025 х. Ленинский**

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы «Управление

муниципальным имуществом»

 за 2024 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год согласно приложению 1.

#####  2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Постановление вносит:

Начальник сектора экономики и финансов Кюрча Е.В.

Приложение 1

Отчет по исполнению

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2024 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и предусматривает финансирование программных мероприятий в части управления и распоряжения имуществом сельского поселения.

 **Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2024 году.**

За 2024 год реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2024 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 106,0 тысяч рублей, По итогам года денежные средства освоены в размере 100,0 тысяч рублей или 94,3 %. в том числе: Подпрограмма1 «Управление муниципальным имуществом»» запланировано 106,0 тыс. руб. использовано 100,0 тыс. рублей (94,3%);

Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта

В предыдущем 2023 финансовом году объем средств использован на 100 % и составил 66,0 тысяч рублей

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

 Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х |  | 106,0 | 106,0 | 100,0 |  6,0Денежные средства использованы согласно заключенных конткрактов |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Администрация Ленинского сельского поселения | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 6,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Ленинского сельского поселения | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 6,0 |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Ленинского сельского поселения | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов  | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное меро­приятие 2.2. Оценка рыночной стоимости земельных участков | Администрация Ленинского сельского поселения | Увеличение объемов доходов бюджета | 01.01.2024- | 31.12.2024 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальнойпрограмме  | Администрация Ленинского сельского поселения | X | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 6,0 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова