

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 9**

**20.01.2025 х. Ленинский**

Об утверждении отчета плана реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей

среды» за 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 16.03.2018 № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2024 год согласно приложению 1.

##### 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И.Фурсова

Постановление вносит:

Начальник сектора экономики и финансов Кюрча Е.В.

Приложение 1

Отчет по исполнению плана

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды» за 2024 год.

Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Муниципальная программа Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 125 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды» и предусматривает финансирование программных мероприятий по повышению качества и результативности реализуемых мер.

**Результаты реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения «**Охрана окружающей среды**», достигнутые в 2024 году.**

За 2024 год реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды «» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий:

Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан и Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств местного бюджета Ленинского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Муниципальной программой на 2024 год предусмотрены плановые ассигнования в размере 16,8 тысяч рублей, По итогам года денежные средства освоены в размере 0 тысяч рублей или 0 %. в том числе:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ленинском сельском поселении» запланировано 0 тыс. руб. использовано тыс. рублей (0%);

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан использовано 0 тыс. рублей или %

В предыдущем 2023 финансовом году з объем средств использован на 80,7 % и составил 12,1 тысяч рублей

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Охрана окружающей среды»

Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель   (должность/  ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая  дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Ленинском сельском поселении» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2024 | 16,8 | 16,8 | 0 | 16,8 Денежные средства были выделены, но не использованы в связи с отсутствием необходимости |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16,8 | 16,8 | 0 | 16,8 |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1.  Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов | Администрация Ленинского сельского поселения | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - | 0,0 | - |
| 2.2 | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Ленинского сельского поселения | X | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 16,8 | 16,8 | 0 | 16,8 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова