

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 57**

**17.07.2025 х. Ленинский**

Об утверждении отчета реализации

муниципальной программы «Обеспечение качествен­ными

жилищно-комму­нальными услугами насе­ления

Ленинского сельского поселения»

За 1 полугодие 2025 года.

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 19.08.2024 № 116 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», Администрация Ленинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно– коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» за 1 полугодие 2025 год согласно приложению 1.

##### 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова

Приложение 1

Отчет об исполнении

реализации муниципальной программы Ленинского сельского поселения

«Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Ленинского сельского поселения за 1 полугодие 2025 год.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 1 полугодие 2025** **год.**

Муниципальная программа «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Ленинского сельского поселения была утверждена Постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 20.12.2018 № 122. Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- благоустройства территории Ленинского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 12 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, обработки от грызунов;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления средства бюджета на 2025 год предусмотрены в размере 5337,3 тысяч рублей, По итогам полугодия денежные средства освоены в размере 1602,8 тысяч рублей или 30,0 %. в том числе:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» запланировано 0 тыс. руб. использовано 0 тыс. рублей (%);

Подпрограмма 2. ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения»

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство населенных пунктов Ленинского поселения использовано 1602,8 тыс. рублей или 30,0 %.

Денежные средства в 1 полугодии 2025 года направлены на:

уличное освещение –91,2тыс. рублей; за текущий ремонт уличного освещения –251,3тыс. рублей; тек.рем.площадки для ТБО -13,6 тыс.руб; за товары 0 тыс.руб.;,за уборку территории поселения 369,5 тыс.руб. противоклещевую обработку 23,0 тыс.рублей; диратизацию 16,0тыс.рублей; обследование воды -12,4 тыс.рублей;мемориальные доски,банеры и рамки для участников СВО -153,8 тыс.рублей.

В предыдущем 2024 финансовом году объем средств за 1 полугодие использован на 7,8 % и составил 808,4 тысяч рублей

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2025 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/  ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая  дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ленинского сельского поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1.  Разработка проектно-сметной документации | Администрация Ленинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Ленинского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | 01.01.2025- | 31.12.2025 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной  программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. ««Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения» | Администрация Ленинского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2025 | 5337,3 | 5337,3 | 1602,8 | 3734,5Денежные средства были выделены, но не использованы в связи с отсутствием необходимости. |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. «Благоустройство населенных пункт | Администрация Ленинского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4967,3 | 4967,3 | 1511,6 | 3455,7 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Ленинского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2025- | 31.12.2025 | 250,0 | 250,0 | 91,2 | 158,8 |
| 2.3 | «Озеленение населенных пунктов» | Администрация Ленинского сельского поселения | Озеленение населенных пунктов | 01.01.2025- |  |  |  |  |  |
| 2.4 | «Содержание мест захоронения» | Администрация Ленинского сельского поселения | приведение в качественное состояние мест захоронений | 01.01.2025- |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета в муниципальных учреждениях | Администрация Ленинского сельского поселения | |  | | --- | | повышение энергетической эффективности учреждений | | обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;  снижение объема используемых энергетических ресурсов в учреждениях с участием Администрации Ленинского сельского поселения | | 01.01.2025- |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и земельных участков, максимизация доходов. | Администрация Ленинского сельского поселения | Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | 01.01.2025- |  | 120,0 | 120,0 | 0 | 120,05Денежные средства будут использованы во 2 полугодии |
| 3. | Контрольное событие муниципальной  программы | Администрация Ленинского сельского поселения |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  | X | 01.01.2025- | 31.12.2025 | 5337,3 | 5337,3 | 1602,8 | 3734,5 |

Глава Администрации Ленинского сельского поселения О.И. Фурсова