Приложение к распоряжению

Главы Администрации

Ленинского сельского поселения

№ 20 от 19.01.2016

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных муниципальных программ за 2015 год

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 03.09.2013 года № 69 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  эффективности  муниципальных программ Ленинского сельского поселения »  проведена оценка эффективности реализации муниципальных  программ за 2015 год.

В бюджете Ленинского сельского поселения  на 2015 год предусмотрены расходы на реализацию 9 муниципальных  программ.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ являлась результативность достижения муниципальных показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации  муниципальных программ показал, что они  имеют достаточно высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены  целевые индикаторы.

Финансовые показатели муниципальных программ за 2015 год приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных долгосрочных муниципальных программ | Уточненный план 2015 год | Исполнено на 01.01.2016 | Процент исполнения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Администрации Ленинского сельского поселения" | 1235,0 | 1171,9 | 94,9 |
| 2. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 2,4 | 2,3 | 95,8 |
| 3. | "Развитие культуры" | 1313,6 | 1313,2 | 99,9 |
| 4. | "Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование" | 48,1 | 43,0 | 89,4 |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта" | 13,6 | 13,6 | 100,0 |
| 6. | "Развитие муниципальной службы и информационное общество" | 41,9 | 39,6 | 94,5 |
| 7. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0,0 | 0 | 0 |
| 8. | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 7,6 | 5,1 | 67,1 |
| 9. | "Развитие транспортной системы" | 7763,1 | 3216,9 | 41,4 |
| 10. | "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | 3596,3 | 3568,2 | 99,2 |

Доля расходов на реализацию долгосрочных муниципальных программ в структуре расходов бюджета Ленинского сельского поселения за  2015 год составил 96,6 %.

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации, муниципальные заказчики  представляют   отчет за 2015 , согласованный с сектором экономики и финансов.

В 2015 году были предусмотрены уточнённые ассигнования на реализацию 9 муниципальных  программ в общей сумме  9373,8тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней так за счет средств бюджета поселения было предусмотрено 6310,0 тыс. рублей ,областного 59,0 тыс.рублей и федерального бюджета 3004,8 тыс.рублей. Согласно сведениям о расходах на реализацию муниципальных программ поселения за  2015 год, ассигнования исполнены в сумме 9373,8  тыс. рублей, или 66,8 % от плановых назначений по муниципальным программам поселения .

По программам:

-«Развитие физической культуры и спорта» - денежные средства использованы 100%;

-    «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014-2020 годы»  не предусмотрены мероприятия в 2015 году;

- « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - денежные средства использованы 67,1 % значительная часть информационного материала была изготовлена собственными силами;

-«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Администрации Ленинского сельского поселения" : средства использованы на 94,9%

- "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" денежные средства использованы 95,8 %;

-"Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование" денежные средства были запланированы в большем объеме и процент выполнения составил 89,4 %;

-"Развитие транспортной системы" - денежные средства использованы 44,9 %: строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Школьной в х. Нариманов не закончено подрядчиком нарушены сроки окончания работ

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» денежные средства использованы 99,2 %

Оценка эффективности Программы полностью зависит от соблюдения контроля Заказчиком Программы:

- за реализацией плановых параметров Программы;

- объема финансирования Программы из средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

- оптимизации мероприятий Программы, подлежащих финансированию в полном объеме.

Муниципальным заказчикам муниципальных   программ, реализуемым в текущем году и планируемым к реализации в плановом периоде:
        своевременно проводить внесение изменений в программные мероприятия,( при этом корректировать показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы;
        провести корректировку Программ, исключив неэффективные мероприятия и расходы;

предоставлять наиболее полный отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении значений муниципальных индикаторов  так как от полноты предоставленной информации зависит оценка эффективности программ.

Глава Ленинского сельского поселения                              Л.И.Бабкина

Начальник сектора экономики и финансов		         Т.П.Кюрча