ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных муниципальных программ за 2014 год

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 03.09.2013 года № 69 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  эффективности  муниципальных программ Ленинского сельского поселения »  проведена оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных муниципальных программ за 2014 год.

В бюджете Ленинского сельского поселения  на 2014 год предусмотрены расходы на реализацию 10 муниципальных  программ.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ являлась результативность достижения муниципальных показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации  муниципальных программ показал, что имеют достаточно высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены  целевые индикаторы.

Финансовые показатели муниципальных программ за 2014 год приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных долгосрочных муниципальных программ | Уточненный план | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Администрации Ленинского сельского поселения" | 859.6 | 769,1 | 89,5 |
| 2. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 75,2 | 55,0 | 73,1 |
| 3. | "Развитие культуры" | 1933,0 | 1932,0 | 99,9 |
| 4. | "Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование" | 7,2 | 6,1 | 84,7 |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта" | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | "Развитие муниципальной службы и информационное общество" | 20,0 | 19,4 | 97,0 |
| 7. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | "Развитие транспортной системы" | 374,0 | 75,4 | 20,2 |
| 10. | "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | 3565,3 | 3550,8 | 99,6 |

Доля расходов на реализацию долгосрочных муниципальных программ в структуре расходов бюджета Ленинского сельского поселения  в 2014 году составила 92,2%.

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации, муниципальные заказчики  ежегодно, представляют  годовой отчет, согласованный с сектором экономики и финансов.

В 2014 году были предусмотрены уточнённые ассигнования на реализацию 10 муниципальных  программ в общей сумме 6407,8 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней так за счет средств бюджета поселения было предусмотрено 5799,6 тыс. рублей. Согласно сведениям о расходах на реализацию муниципальных программ поселения за 2014 год, ассигнования исполнены в сумме 6407,8 тыс. рублей, или 93,5 % от плановых назначений по программам.

По программам:

-«Развитие физической культуры и спорта» - денежные средства не использованы ,не проводились спортивные мероприятия  из-за отсутствия инспектора по спорту;

- из-за отсутствия денежных средств в муниципальной долгосрочной программе Ленинского сельского поселения  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014-2020 годы»  не предусмотрены в надлежащем объеме перечни целевых показателей и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.     Так как в постановлении № 85 от 07.10.2013 года«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014-2020 годы»  согласно пункта 3 ежегодной корректировке подлежат мероприятия  и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения то при наличии денежных средств будут внесены изменения , конкретные мероприятия и сроки  их исполнения. При формировании бюджета с учетом поступления денежных средств будет рассмотрен вопрос  о  финансировании программы;

- « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - денежные средства не использованы в связи с тем, что информационный материал был изготовлен собственными силами;

Невыполнение плановых назначений по программам:

-«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Администрации Ленинского сельского поселения" : из-за погодных условий работы по ограждению кладбища в Новогашунском были перенесены на весну 2015 года

- "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" не был приобретен пожарный инвентарь по причине закрытия 2 филиалов сельских клубов;

-"Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование" денежные средства были запланированы в большем объеме;

-"Развитие транспортной системы" : – расходы на ПСД , ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения  были запланированы в сумме 370,0 тыс.рублей ,но в связи с тем, что не выполнены работы по экспертизе и достоверности  данных экспертизы на строительство  внутрипоселковой автомобильной дороги по улице Солнечной  х.Козорезов денежные средства использованы не в полном объеме.

Оценка эффективности Программы полностью зависит от соблюдения контроля Заказчиком Программы:

- за реализацией плановых параметров Программы;

- объема финансирования Программы из средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

- оптимизации мероприятий Программы, подлежащих финансированию в полном объеме.

Муниципальным заказчикам муниципальных   программ, реализуемым в текущем году и планируемым к реализации в плановом периоде:
        своевременно проводить внесение изменений в программные мероприятия,( при этом корректировать показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы;
        провести корректировку Программ, исключив неэффективные мероприятия и расходы;

предоставлять наиболее полный отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении значений муниципальных индикаторов  так как от полноты предоставленной информации зависит оценка эффективности программ.

Глава Ленинского сельского поселения                              Л.И.Бабкина

Начальник сектора экономики и финансов		         Т.П.Кюрча