Приложение к постановлению

Главы Администрации

Ленинского сельского поселения

№ 69 от 23.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных муниципальных программ за 1 полугодие  2015 год

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 03.09.2013 года № 69 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  эффективности  муниципальных программ Ленинского сельского поселения »  проведена оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных муниципальных программ за 2014 год.

В бюджете Ленинского сельского поселения  на 2015 год предусмотрены расходы на реализацию 10 муниципальных  программ.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ являлась результативность достижения муниципальных показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации  муниципальных программ показал, что имеют достаточно высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены  целевые индикаторы.

Финансовые показатели муниципальных программ за 1 полугодие 2015 года приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных долгосрочных муниципальных программ | Уточненный план 2015 год | Исполнено на 01.07.2015 | Процент исполнения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Администрации Ленинского сельского поселения" | 1036,9 | 259,8 | 25,1 |
| 2. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | "Развитие культуры" | 1045,3 | 507,8 | 48,6 |
| 4. | "Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование" | 12,1 | 7,1 |  |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта" | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | "Развитие муниципальной службы и информационное общество" | 35,0 | 10,5 | 30,0 |
| 7. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | "Развитие транспортной системы" | 7763,1 | 72,0 | 0,9 |
| 10. | "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | 3516,5 | 1412,9 | 40,2 |

Доля расходов на реализацию долгосрочных муниципальных программ в структуре расходов бюджета Ленинского сельского поселения  в 1 полугодии  2015 года составила 92,2%.

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации, муниципальные заказчики  представляют   отчет за 1 полугодие, согласованный с сектором экономики и финансов.

В 2015 году были предусмотрены уточнённые ассигнования на реализацию 10 муниципальных  программ в общей сумме 13428,9 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней так за счет средств бюджета поселения было предусмотрено 6277,6 тыс. рублей и федерального бюджета 7151,3 тыс.рублей. Согласно сведениям о расходах на реализацию муниципальных программ поселения за1 полугодие  2015 года, ассигнования исполнены в сумме 2270,1 тыс. рублей, или 16,9 % от плановых назначений по муниципальным программам поселения .

По программам:

-«Развитие физической культуры и спорта» - денежные средства запланированы на 3 квартал на проведения «Дня физкультурника»;

-    «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014-2020 годы»  не предусмотрены мероприятия в 2015 году;

- « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - денежные средства запланированы на 3-4 квартал;

-«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Администрации Ленинского сельского поселения" : средства используются по мере поступления доходов

- "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" денежные средства запланированы на 3-4 квартал;

-"Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование" денежные средства были запланированы в большем объеме;

-"Развитие транспортной системы" : строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Школьной в х. Нариманов запланировано в 3-4 квартале

Оценка эффективности Программы полностью зависит от соблюдения контроля Заказчиком Программы:

- за реализацией плановых параметров Программы;

- объема финансирования Программы из средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

- оптимизации мероприятий Программы, подлежащих финансированию в полном объеме.

Муниципальным заказчикам муниципальных   программ, реализуемым в текущем году и планируемым к реализации в плановом периоде:
        своевременно проводить внесение изменений в программные мероприятия,( при этом корректировать показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы;
        провести корректировку Программ, исключив неэффективные мероприятия и расходы;

предоставлять наиболее полный отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении значений муниципальных индикаторов  так как от полноты предоставленной информации зависит оценка эффективности программ.

Глава Ленинского сельского поселения                              Л.И.Бабкина

Начальник сектора экономики и финансов		         Т.П.Кюрча