# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  79

30.06.2017                                                                                х.Ленинский

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта

бюджета Ленинского сельского поселения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Собрания депутатов Ленинского сельского поселения от 20.09.2007 № 54 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ленинском сельском  поселении», в целях обеспечения составления проекта  бюджета Ленинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта  бюджета  Ленинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Сотрудникам Администрации Ленинского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения                                                           О.И. Фурсова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации Ленинского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации Ленинского сельского поселения

от 30.06.2017 № 79

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Ленинского сельского поселения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование реестра расходных обязательств Ленинского сельского поселения | до 25 мая 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 2. | Формирование экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в целом по Ленинскому сельскому поселению на 2018 – 2020 годы | до 15 июля 2017 г. | Сектор экономики и финансов, специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ленинского сельского поселения |
| 3. | Разработка и представление в финансовый отдел прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ленинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы в разрезе кодов классификации доходов бюджетной системы Российской Федерации и его обоснование по утвержденным формам | до 15 июля 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения главные администраторы доходов местного бюджета, администрации сельских поселений |
| 4. | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, постановлением Администрации Ленинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 1 августа 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 5. | Согласованные с энергоснабжающими организациями и МУП ЖКХ, лимиты потребления и финансирования топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для сельских поселений, учреждений бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления, на 2018 - 2020 годы | до 20 августа 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 6. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Ленинского сельского поселения«О прогнозе социально-экономического развития Ленинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 1 октября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 7. | Формирование и представление главе Администрации Ленинского сельского поселения параметров бюджета Ленинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 1 ноября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 5 ноября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 9. | Разработка и согласование с финансовым отделом проектов муниципальных программ Ленинского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ленинского сельского поселения | до 1 октября 2017 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Ленинского сельского поселения |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Ленинского сельского поселенияна 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением администрации Ленинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ленинского сельского поселения | до 5 ноября 2017г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 11. | Подготовка постановления Администрации Ленинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ленинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 15 октября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 12. | Подготовка постановления Администрации Ленинского сельского поселения «Об основных направлениях долговой политики Ленинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 15 октября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 13. | Подготовка и утверждение информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Ленинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ленинского сельского поселения за 2017 год» | до 15 октября 2017г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 14. | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения паспортов муниципальных программ Ленинского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 15 октября 2017 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Ленинского сельского поселения |
| 15. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Ленинского сельского поселения«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ленинского сельского поселения«О межбюджетных отношениях в Ленинском сельском поселении» | до 10 ноября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения |
| 16. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Ленинского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Ленинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ленинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 10 ноября 2017 г. до 10 ноября 2017 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Ленинского сельского поселения. Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Ленинского сельского поселения |

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения                                                           О.И. Фурсова