ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2018                                           №                                  х.Ленинский

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 03.09.2013 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского сельского поселения», администрация Ленинского сельского поселения

П о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2017 году муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Ленинского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на инспектора по спорту.

Глава Администрации

Ленинского сельского поселения                  О.И.Фурсова

Приложение

к постановлению

Администрации Ленинского

сельского поселения

от .2017 №

Отчет о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Ленинского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

I. Основные результаты реализации в 2017 году муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового  спорта»

Основная цель Программы - обеспечение населения Ленинского сельского поселения равными возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения Ленинского сельского поселения, приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре.

Первостепенная тактическая задача: Повышение интереса населения Ленинского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; развитие игровых видов спорта; развитие    системы    выявления,    поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи; модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения включая инвалидов.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный 2017 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В 2017 году постановлениями Администрации Ленинского сельского поселения   вносились изменения в муниципальную Программу Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

- Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от  18.12.2017  № 142 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 07.10.2013 № 82».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Ленинского сельского поселения от 07.10.2013 № 82  «Об утверждении муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»», в 2016 году было запланировано 30,0 тыс. рублей, исполнение составило 23,4тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил   процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Ленинского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 30,0 | 30,0 | 23,4 |  |  |
|  | Итого |  | 30,0 | 30,0 | 23,4 |  |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  по состоянию на 01 января 2018 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2017 году выполнены на  процентов. Муниципальная Программа Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Ленинского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2017 году

муниципальной Программы Ленинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Ленинского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Ленинского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Увеличился рост занимающихся физической культурой и спортом, и участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - |

Глава  Администрации  Ленинского сельского поселения                                                         О.И.Фурсова

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Ленинского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период – 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2017 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.17) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Ленинского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий Монтаж спортивного городка | О.И.Фурсова | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2016 | 2020 | 30,0 | 23,4 | 23,4 |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации  Ленинского сельского поселения                                               О.И.Фурсова